浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：         谢文澜                 填表日期：2019  年 12  月 30  日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于机器学习的学前儿童亲社会行为心理特征及脑机制研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 宁波市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 20 18 年 3 月 1 日至2020 年 6 月 1 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 |  | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 谢文澜 |  | 讲师 |  |  |  | 宁波幼儿师范高等专科学校 |  |  |  |  | 研究设计、资源统筹、数据统计分析 |  |
|  |  | 张克勤 |  | 教授 |  |  |  | 宁波幼儿师范高等专科学校 |  |  |  |  | 项目背景规划 |  |
|  |  | 郑庆文 |  | 副教授 |  |  |  | 宁波幼儿师范高等专科学校 |  |  |  |  | 资源统筹 |  |
|  |  | 董钰萍 |  | 讲师 |  |  |  | 宁波幼儿师范高等专科学校 |  |  |  |  | 信息技术支持 |  |
|  |  | 徐凌斌 |  | 医师 |  |  |  | 宁波市医疗中心李惠利东部医院 |  |  |  |  | 数据采集和分析 |  |
|  |  | 邵洁琪 |  | 助讲 |  |  |  | 宁波幼儿师范高等专科学校 |  |  |  |  | 实验方案设计和数据采集 |  |
|  |  | 史妙芬 |  | 助讲 |  |  |  | 宁波工程学院(原宁波教育学院) |  |  |  |  | 数据采集 |  |
|  |  | 陈梦源 |  | 助讲 |  |  |  | 宁波幼儿师范高等专科学校 |  |  |  |  | 数据采集和分析 |  |
|  | 经费总额 | 3．75万元 |  | 其中上级 拨款 |  |  |  | 3 万元 |  | 其他经费 来源及金额 |  |  | 0.75 万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅交通费 |  |  |  |  |  | 万元 |  | 会议费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 国际合作与交流费 |  |  |  |  |  | 1.5万元 |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |  |  |  | 1万元 |  | 劳务费 |  |  | 0.35万元 |  |
|  |  | 外协费 |  |  |  |  |  | 万元 |  | 管理费 |  |  | 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 3.25万元 |  | 未拨入 |  |  |  | 0.5万元 |  |  | 实际经费使用总额 |  | 3.1684万元 |
|  | 阶段性成果 | 英文摘要“The Development of Mental Model of Sharing Behavior in Preschool Children”被第23届意识科学研究(ASSC23)年会录用，并赴会参加报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 |  |  | 材料费 |  |  | 0.2784万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 |  |  | 燃料动力费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅交通费 |  |  |  |  | 万元 |  |  | 会议费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 国际合作与交流费 |  |  |  |  | 1.715万元 |  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.089万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |  |  | 0.78万元 |  |  | 劳务费 |  |  | 0.306万元 |  |
|  |  | 外协费 |  |  |  |  | 万元 |  |  | 管理费 |  |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在填表人处打印姓名，并在其右侧签字。委托单位、项目名称等涉及秘密的敏感关键词，用“*”替代。